## Sheet1
6月18日：项目开发任务表
记录人： | 刘鑫宇 | 与会人员： | 雷雅琪，林周瑞，史亚东，谢中臣 | 组名 | 辣椒炒肉组
任务计划 |  |  |  | 组员 | 雷雅琪 | 林周瑞 | 史亚东 | 谢中臣 | 刘鑫宇
责任人 | 任务目标 |  |  | 分工 | 美工、PPT、测试 | 美工、代码 | 文档 | 代码 | 代码
雷雅琪 | 测试页面 |  |  | 项目名 | 白熊音乐
林周瑞 | 制作主页所需的图片以及各页预览图
史亚东 | 撰写文档 |  |  | 网页参考 | https://y.qq.com/
谢中臣 | 制作注册界面 |  |  | 图标
刘鑫宇 | 制作主页的头部
责任人 | 完成度 | 未完成原因
雷雅琪 | 100%
林周瑞 | 100%
史亚东 | 50% | 网页尚未完成制作，没办法接着写
谢中臣 | 50% | 基础较一般
刘鑫宇 | 100%
今日总结：实训的第一天 大家的积极性都较高各司其职 任务完成起来没有阻滞不前的情况出乎我的预期